## 図面交付以降に於ける数量積算の作業手順と図面情報の必須度
［試作ver.02］
図面交付以降に於ける数量積算の作業手順と図面情報の必須度
■数量積算作業の大まかな手順（手順ごとに発生した質疑を作成）
|  | 内装拾いの手順 | RC躯体拾いの手順
1、不足図面の確認（図面リストとの照合） |  |  | 1、不足図面の確認（図面リストとの照合）
|  | ↓ | ↓
2、仕上表情報、建具情報の登録（積算ソフトへ入力） |  |  | 2、構造図の情報を登録（基準、断面情報）
・仕上名称（表面仕上、下地種別）、建具符号と寸法など |  |  | ・基準ルールの設定（鉄筋の定着長さなどの基準入力）
|  | ↓ | ・部材断面リスト情報の登録
3、平面詳細図または平面図へ情報の落し込み |  |  | ↓
・間仕切り種別、建具符号、天井高、断面・矩計の切断位置 |  |  | 3、構造図の情報を登録（配置情報）
|  | ↓ | ・柱梁スラブなどの配置情報を入力（符号を設定）
4、数量拾い出し（各室仕上） |  |  | ・階高、壁符号、建具などの配置情報を入力（符号を設定）
・下地と表面仕上げはセットで拾い出しのため、同じ仕上げでも |  |  | ↓
下地ごとに項目を分けて拾います。 |  |  | 4、レベル、芯ずれ打増し情報の入力補正
・カウンターなどの雑ものも各室の拾いで算出していきます。 |  |  | ・柱、梁、スラブなどの詳細配置情報の登録
|  | ↓ | ↓
5、数量拾い出し（間仕切り数量） |  |  | 5、雑躯体の数量算出
・軽鉄壁下地の算出。耐火、遮音間仕切りはLGSとボードを |  |  | ・階段、パラペット、設備基礎などを手拾い
セットで拾い出します。 |  |  | ↓
|  | ↓ | 6、集計・チェック、仕上げから移行される数量の合算
6、集計・チェック、躯体関連情報の移行 |  |  | ↓
・一次集計（部位別集計）、二次集計（工事別集計） |  |  | 7、土工事数量の算出
・打増しコンクリートや型枠目地棒、打放し数量などを |  |  | ・現況レベル、山留め有無、発生土利用情報等の確認
躯体拾いの集計数量へ移行し合算します。
■図面情報の必須度種別
ランク | 必須度 | 解 説
不足すると積算ができない図面情報［図面が不足］
【 A 】 | 最 | ・不足している情報を想定することができない、又は想定が極めて困難
・修正そのものが図面がないとできない［拾い落ちとなる］
不足すると集計ができなくなる図面情報［図面の書き込み不足、相違］
【 B 】 | 上 | ・不足している情報を想定することが困難
・修正の手間が大きい［拾い分けをやり直し］
単純な相違、メーカー品番など
【 C 】 | 普 | ・想定することが比較的容易
・修正は比較的容易[内訳書の段階で修正ができる]
■図面情報の必須度ランク別項目例※
※特記、仕上表、平面、立面、断面、伏図、軸組、部材リストなどの基本的な資料があることを前提としています。
ランク | 項目 | 必須情報 | 理由・例
【 A 】 | 全体 | ・工事区分表 | ・想定が困難、項目落ち、設備と重複の原因となる。
| 土工 | ・現状地盤レベル | ・想定が困難であり、根切計画図の再作成は時間のロスが
大きいため。
| 構造 | ・伏図と整合のとれた部材リスト | ・伏図にある符号が部材リストにない場合、想定が困難。
|  | ・鉄骨接手詳細 | ・想定が困難、拾い直しの手間が大きい。
| 外部 | ・立面図：見え隠れ部分の表現 | ・想定が困難のため。
|  | ・立面図：仕上げ別の範囲 | ・拾い分けのやり直しとなる。
|  | ・屋根伏、立面、平面：樋の経路図 | ・想定が困難のため。
|  | ・部分詳細：パラペットの納まり詳細 | ・多工種に関わるため修正の手間が大きい。
（防水、左官、金属、組積、躯体、吹付など）
| 内部 | ・間仕切指示図 | ・RC、LGS、耐火、遮音、PTなどの区別によって
|  | ・防火防煙区画図 | 拾い方が違うため拾いの作業に入れません。
|  | ・仕上下地指示(仕上表) | ・床：ｺﾝｺﾃ、ﾓﾙﾀﾙ、OA、鋼製床組、木床組など。
| 建具 | ・建具キープラン | ・各室の拾いへ符号の落し込みができないことで、
構造、外装、内装のすべての拾いに影響がでるため。
|  | ・建具表 | ・符号の振り替えは構造、外装、内装のすべての拾いに
影響が出るため。(サイズ変更は対応が容易)
|  | ・姿図 | ・ガラスの割り付けが分からない。
| 外構 | ・凡例表 | ・想定が困難であり、拾い図の再作成は時間のロスが
|  | ・範囲 | 大きいため。
【 B 】 | 特記 | ・特記仕様書の適用マーク | ・設計図より優先度が上位の資料であり、図面交付後の
記載は図面内容と相違となるリスクが大きいため。
| 内部 | ・仕上品番の使い分け | ・例えば長尺シートA,B,Cの適用範囲の指示がない場合
回答後に拾い分けに戻ることになる。
| 外構 | ・詳細図 | ・ばらし作業ができない。
|  | ・桝の寸法、高さ | ・拾い分けができない。
|  | ・埋設管のサイズ | ・拾い分けができない。
【 C 】 |  | ・各材料の単純な相違 | ・仕上げ材料の相違など。
|  | ・各材料の仕様 | ・ステンレス製、亜鉛メッキなど。
|  | ・メーカー品番 | ・内訳のみで修正が可能。
■積算に必要な情報に関するFAQ
■積算に必要な情報に関するFAQ
■積算に必要な情報に関するFAQ
質問-1
変更で建具符号に欠番ができたので、符号を振り替えても大丈夫？
回答
倉庫などの単純な部屋は展開が無くても拾いができます。壁付の造作家具、腰見切り、壁の途中で仕上が変わるような室は必要です。
質問-2
全ての部屋に展開図が必要？
質問-3
矩計図にも仕上げの表記は必要？
回答
仕上表、立面図等に外壁仕上の表示があれば、矩計図になくても拾いができます（記載の場合、他の図面との相違の原因となることがあります）
質問-4
展開図にも仕上記号や間仕切符号は必要？
回答
仕上表、間仕切指示図に指示があれば、展開図への記載は必要ありません（記載の場合、他の図面との相違の原因となることがあります）
質問-11
設計段階の積算時において、とりあえず特記仕様書がなくても積算できる？
回答
できますが、質疑の数が増えます。また、設計図より優先が上位の資料のため、発行後に全図面との相違確認→再質疑→反映となり相応の時間が必要となります。
質問-5
平面図の置き家具配置の表示は積算に影響ある？
回答
適切な区分表示[本工事＝実線、別途工事＝破線(点線)]となっていれば問題ありません。
質問-6
使っていない部分詳細図が残っていても問題ない？
回答
かなり困ります。理由は、積算側では不使用であることが判らず、全図面を何度も見返して探すことに大きな時間を要してしまうためです。
質問-9
設計段階の積算時において、鉄骨詳細がない雑鉄骨は、鉄骨工事とするか製作金物とするかを、どう決めているの？
回答
単体での重量が少量で鉄骨扱いでは安価となりすぎる場合や、意匠的な仕上り精度が求められるような場合は製作金物として扱います。
質問-10
設計段階の積算時において、例えばEV三方枠の取付用下地なども部材(鋼材)の取付詳細は必要？
回答
製作金物で見積りが徴収できる場合は不要ですが、一次鉄骨との隙間が大きい場合には積算では判断がつかず質疑をする場合があります。
質問-7
改修図にも平面詳細図や展開図は必要？
回答
平面図で間仕切仕様や撤去範囲が分かれば平面詳細図は不要です。展開がないと改修範囲が分からない場合、展開図は必須です。
質問-12
解体の積算には、どこまでの図面が必要？
回答
以下の情報が必須です。
・一般図(配置、平面、立面、断面、仕上表)
・構造のわかる情報(特に基礎の仕様)
・既存杭の情報(有無、撤去の場合は杭仕様)
・飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄの情報(有無、範囲、仕様)
・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の情報(有無、範囲、仕様)
・BCP含有製品の情報(有無、使用場所、処分方針)
・ﾀﾞｲｵｷｼﾝの情報(煙突、焼却炉の有無、仕様)
・フロンガスの処分リスト(空調機器)
・備品、書類等の処分の有無
・土壌汚染対策の有無
・外構図1式（詳細図も含む）
・設備関連図面（電気、空調、衛生）
・解体工事期間、使用可能なヤードの範囲
・解体後の埋戻し整地の要否
設計段階の積算の場合
必須資料の判断ができる積算の基準はありません。解体積算のまとめ方は既存図の有無、委託設計料に解体の数量積算を含むかどうかなどを基に施主担当者との協議により取り決められ、これに合わせた設計図面資料が必要となります。
回答
困ります。理由は、符号の変わる建具に関係する内装、外壁、建具仕上の拾いの全てに影響があるためです。[内装拾い手順 2、3参照]
質問-8
全ての仕上げ材にメーカー品番の指示は必要？
回答
特記仕様書、標準仕様書で判断ができる項目もありますが、設計意図をもれなく反映するため必要です。